## Sheet1
Phase | Aufgabenbereich | Aufgabe (Task) | Bearbeitet von | Status | EN
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | GitLab & Versionierung | Repository auf GitLab erstellen. | Philip | Fertig | Create a repository on GitLab.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | GitLab & Versionierung | main-Branch in den GitLab-Einstellungen als geschützt definieren. | Philip | Fertig | Define the main branch as protected in the GitLab settings.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | GitLab & Versionierung | Regeln für Branch-Benennungen im Team festlegen (z. B. feature/-Präfix). | Philip | Fertig | Establish rules for branch naming within the team (e.g., feature/prefix).
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | GitLab & Versionierung | Überprüfe diesen Plan und überarbeite ihn | Andres | WIP | Review this plan and tidy it up
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | GitLab & Versionierung | Überprüfe diesen Plan und überarbeite ihn | Philip | Zu erledigen | Review this plan and tidy it up
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | GitLab & Versionierung | Aufgaben aus diesem Plan als Issues anlegen und im GitLab-Board auf die drei Teammitglieder verteilen. |  | Zu erledigen | Create tasks from this plan as issues and distribute them among the three team members on the GitLab board.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | GitLab & Versionierung | Regel festlegen: jede Änderung nur über Merge Request mit Review durch mind. eine weitere Person. | Philip | Fertig | Establish a rule: every change must be made via Merge Request with review by at least one other person.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Server-Infrastruktur | Zugang zum lokalen Uni-Server klären (SSH-Zugangsdaten, ggf. VPN für Zugriff von außerhalb des Uni-Netzes). | Philip | Fertig | Clarify access to the local university server (SSH access data, possibly VPN for access from outside the university network).
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Server-Infrastruktur | Virtuelle Maschine auf dem Server einrichten/anfordern, auf der die Anwendung unabhängig von anderen Projekten läuft. |  | Zu erledigen | Set up/request a virtual machine on the server on which the application runs independently of other projects.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Server-Infrastruktur | Python-Version und venv auf der VM einmalig einrichten, passend zur lokalen Entwicklungsumgebung. |  | Zu erledigen | Set up the Python version and venv on the VM once, matching the local development environment.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Server-Infrastruktur | SSH-Key-Zugriff für alle drei Teammitglieder einrichten, damit jeder auf die VM zugreifen kann. |  | Zu erledigen | Set up SSH key access for all three team members so that everyone can access the VM.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Server-Infrastruktur | Projekt-Repository per git clone auf die VM bringen und Zugriff testen. |  | Zu erledigen | Copy the project repository to the VM using git clone and test access.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Entwicklungsumgebung | Lokale virtuelle Python-Umgebung (venv) auf dem eigenen Rechner erstellen. | Alle | Zu erledigen | Create a local virtual Python environment (venv) on your own computer.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Entwicklungsumgebung | Datei requirements.txt im Projektordner anlegen. |  | Zu erledigen | Create the file requirements.txt in the project folder.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Entwicklungsumgebung | Paket django in die requirements.txt eintragen. |  | Zu erledigen | Add the django package to the requirements.txt file.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Entwicklungsumgebung | Paket django-environ für Umgebungsvariablen in die requirements.txt eintragen. |  | Zu erledigen | Add the django-environ package to the requirements.txt file for environment variables.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Git-Sicherheit | Datei .gitignore im Projekt-Wurzelverzeichnis anlegen. |  | Zu erledigen | Create a .gitignore file in the project's root directory.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Git-Sicherheit | Lokale SQLite-Datenbank (db.sqlite3) in die .gitignore eintragen. |  | Zu erledigen | Add the local SQLite database (db.sqlite3) to the .gitignore file.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Git-Sicherheit | Python-Cache-Ordner (__pycache__/) in die .gitignore eintragen. |  | Zu erledigen | Add the Python cache folder (__pycache__/) to the .gitignore file.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Git-Sicherheit | Lokale Konfigurationsdateien mit Passwörtern (.env) in die .gitignore eintragen. |  | Zu erledigen | Add local configuration files with passwords (.env) to the .gitignore folder.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Django-Initialisierung | Django-Projekt core über das Terminal initialisieren. |  | Zu erledigen | Initialize the Django project core via the terminal.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Django-Initialisierung | Django-App directory im Unterordner apps/ anlegen. |  | Zu erledigen | Create the Django app directory in the subfolder apps/.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Django-Initialisierung | Pfad der neuen App apps.directory in der settings.py unter INSTALLED_APPS eintragen. |  | Zu erledigen | Enter the path of the new app, apps.directory, in the settings.py file under INSTALLED_APPS.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Django-Initialisierung | SECRET_KEY, DEBUG und ALLOWED_HOSTS über django-environ aus einer .env-Datei laden statt hart zu codieren. |  | Zu erledigen | Load SECRET_KEY, DEBUG and ALLOWED_HOSTS from a .env file via django-environ instead of hard-coding them.
Phase 1: Kooperation & Infrastruktur | Django-Initialisierung | Initialen Projektstand in den main-Branch auf GitLab pushen. |  | Zu erledigen | Push the initial project status to the main branch on GitLab.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Datenschutz & Datenmodell-Konzept | Kurz festhalten, welche Akteurs-Felder personenbezogen sind (DSGVO) und wer sie sehen darf (öffentlich vs. intern). |  | Zu erledigen | Briefly note which actor fields are personal data (GDPR) and who is allowed to see them (public vs. internal).
Phase 2: Datenmodell & Admin | Datenbank-Design | Datenbank-Klasse für PSNV-Akteure in apps/directory/models.py erstellen. |  | Zu erledigen | Create a database class for PSNV actors in apps/directory/models.py.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Datenbank-Design | Feld für den Namen des Akteurs im Modell definieren. |  | Zu erledigen | Define a field for the actor's name in the model.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Datenbank-Design | Feld für die Postanschrift / den Ort im Modell definieren. |  | Zu erledigen | Define a field for the postal address / location in the model.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Datenbank-Design | Feld für den Breitengrad (latitude) als Float-Feld im Modell definieren. |  | Zu erledigen | Define the latitude field as a float field in the model.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Datenbank-Design | Feld für den Längengrad (longitude) als Float-Feld im Modell definieren. |  | Zu erledigen | Define the field for longitude as a float field in the model.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Datenbank-Design | Felder für Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) im Modell definieren. |  | Zu erledigen | Define fields for contact details (phone, email) in the model.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Datenbank-Design | Felder für Kompetenzen und Berechtigungen im Modell definieren. |  | Zu erledigen | Define fields for competencies and authorizations in the model.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Datenbank-Design | Boolean-Feld ist_oeffentlich (o.ä.) ergänzen, das pro Akteur/Feld steuert, was im öffentlichen Bereich sichtbar ist. |  | Zu erledigen | Add a Boolean field called "is_public" (or similar) that controls what is visible in the public area for each actor/field.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Migrationen | Migrationsdatei über python manage.py makemigrations generieren. |  | Zu erledigen | Generate migration file using python manage.py makemigrations.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Migrationen | Datenbankstruktur über python manage.py migrate lokal aufbauen. |  | Zu erledigen | Build the database structure locally using python manage.py migrate.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Admin-Bereich | PSNV-Akteur-Modell in apps/directory/admin.py registrieren. |  | Zu erledigen | Register the PSNV actor model in apps/directory/admin.py.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Admin-Bereich | Django-Superuser über python manage.py createsuperuser im Terminal erstellen. |  | Zu erledigen | Create a Django superuser using `python manage.py createsuperuser` in the terminal.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Admin-Bereich | Login im Admin-Bereich testen und manuell einen Test-Akteur anlegen. |  | Zu erledigen | Test the login in the admin area and manually create a test actor.
Phase 2: Datenmodell & Admin | Früher Deployment-Test | Walking Skeleton (Modell + Admin) mit manage.py runserver 0.0.0.0:8000 auf der VM starten und über die Server-Adresse im Browser aufrufen – bestätigt die Kette Code → Server → Browser, noch ohne Gunicorn/Nginx. |  | Zu erledigen | Starting a walking skeleton (model + admin) with manage.py runserver 0.0.0.0:8000 on the VM and accessing it via the server address in the browser – confirms the chain code → server → browser, still without Gunicorn/Nginx.
Phase 3: Import & Grundlogik | Daten-Import | Ordnerstruktur für apps/directory/management/commands/ erstellen. |  | Zu erledigen | Create a folder structure for apps/directory/management/commands/.
Phase 3: Import & Grundlogik | Daten-Import | Python-Skriptdatei import_psnv.py in diesem Ordner anlegen. |  | Zu erledigen | Create the Python script file import_psnv.py in this folder.
Phase 3: Import & Grundlogik | Daten-Import | CSV-Parsing-Logik mit Pythons csv-Bibliothek in der Import-Klasse implementieren. |  | Zu erledigen | Implement CSV parsing logic using Python's csv library in the import class.
Phase 3: Import & Grundlogik | Daten-Import | Speicher-Logik schreiben, die aus den CSV-Zeilen Django-Modellinstanzen erzeugt. |  | Zu erledigen | Write memory logic that creates Django model instances from the CSV lines.
Phase 3: Import & Grundlogik | Daten-Import | Import-Skript mit einer Test-CSV-Datei im data/-Verzeichnis lokal ausführen. |  | Zu erledigen | Run the import script locally using a test CSV file in the data/ directory.
Phase 3: Import & Grundlogik | Frontend-Planung (Atomic Design) | Design-Tokens festlegen (Farben, Schrift, Abstände) als Basis für die Tailwind-Konfiguration. |  | Zu erledigen | Define design tokens (colors, font, spacing) as the basis for the Tailwind configuration.
Phase 3: Import & Grundlogik | Frontend-Planung (Atomic Design) | Atome definieren: kleinste Bausteine wie Button, Input-Feld, Badge als wiederverwendbare Template-Partials. |  | Zu erledigen | Define atoms: the smallest building blocks such as buttons, input fields, and badges as reusable template partials.
Phase 3: Import & Grundlogik | Frontend-Planung (Atomic Design) | Moleküle definieren: z. B. Suchfeld mit Button, Akteurs-Karte (Name + Kontakt + Badge) aus mehreren Atomen zusammensetzen. |  | Zu erledigen | Define molecules: e.g., search field with button, actor card (name + contact + badge) composed of several atoms.
Phase 3: Import & Grundlogik | Frontend-Planung (Atomic Design) | Organismen definieren: Navigationsleiste, Akteurs-Liste, Karten-Sidebar aus Molekülen zusammensetzen. |  | Zu erledigen | Define organisms: Compose the navigation bar, actor list, and map sidebar from molecules.
Phase 3: Import & Grundlogik | Frontend-Planung (Atomic Design) | Kurzes Wireframe/Mockup (Papier oder Figma) im Team abstimmen, bevor die Templates codiert werden. |  | Zu erledigen | Agree on a short wireframe/mockup (paper or Figma) within the team before coding the templates.
Phase 3: Import & Grundlogik | Frontend-Fundament | Datei base.html als globales Eltern-Template im Ordner templates/ erstellen. |  | Zu erledigen | Create the file base.html as the global parent template in the templates/ folder.
Phase 3: Import & Grundlogik | Frontend-Fundament | Tailwind-CSS-CDN (oder lokale CSS-Bibliothek) in der base.html verlinken. |  | Zu erledigen | Link the Tailwind CSS CDN (or local CSS library) in the base.html file.
Phase 3: Import & Grundlogik | Frontend-Fundament | Grundlegendes HTML-Gerüst (Kopfzeile, Hauptbereich, Fußzeile) in der base.html definieren. |  | Zu erledigen | Define the basic HTML structure (header, main area, footer) in base.html.
Phase 3: Import & Grundlogik | Frontend-Fundament | Block-Tags ({% block content %}{% endblock %}) für dynamische Inhalte in base.html platzieren. |  | Zu erledigen | Place block tags ({% block content %}{% endblock %}) for dynamic content in base.html.
Phase 3: Import & Grundlogik | Verzeichnis-Ansicht | Django-View directory_list in apps/directory/views.py anlegen. |  | Zu erledigen | Create Django view directory_list in apps/directory/views.py.
Phase 3: Import & Grundlogik | Verzeichnis-Ansicht | HTML-Template index.html erstellen, das von base.html erbt. |  | Zu erledigen | Create an HTML template index.html that inherits from base.html.
Phase 3: Import & Grundlogik | Verzeichnis-Ansicht | Abfrage aller Akteure aus der Datenbank in der View implementieren. |  | Zu erledigen | Implement a query of all actors from the database in the view.
Phase 3: Import & Grundlogik | Verzeichnis-Ansicht | Übergabe der Akteursliste an das Template index.html programmieren. |  | Zu erledigen | Program the transfer of the actor list to the index.html template.
Phase 3: Import & Grundlogik | Verzeichnis-Ansicht | HTML-Schleife ({% for akteur in akteure %}) zur Anzeige der Akteure in index.html schreiben. |  | Zu erledigen | Write an HTML loop ({% for actor in actors %}) to display the actors in index.html.
Phase 3: Import & Grundlogik | Verzeichnis-Ansicht | Paginierung der Akteursliste ergänzen, damit die Seite bei vielen Einträgen performant bleibt. |  | Zu erledigen | Add pagination to the actor list to ensure the page remains performant with many entries.
Phase 3: Import & Grundlogik | Verzeichnis-Ansicht | URL-Pfad in apps/directory/urls.py für die Verzeichnis-Ansicht definieren. |  | Zu erledigen | Define the URL path in apps/directory/urls.py for the directory view.
Phase 3: Import & Grundlogik | Verzeichnis-Ansicht | Haupt-Routing in core/urls.py auf das URL-Muster der App verweisen lassen. |  | Zu erledigen | Set the main routing in core/urls.py to point to the app's URL pattern.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Karten-Integration | Leaflet.js-Stylesheets (CSS) im Header der base.html einbinden. |  | Zu erledigen | Include Leaflet.js stylesheets (CSS) in the header of base.html.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Karten-Integration | Leaflet.js-Skript (JS) im Footer der base.html einbinden. |  | Zu erledigen | Include the Leaflet.js script (JS) in the footer of base.html.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Karten-Integration | HTML-Element <div id="map"> mit fester Höhe in index.html einfügen. |  | Zu erledigen | Insert the HTML element <div id="map"> with a fixed height into index.html.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Karten-Integration | Leaflet-Karte via JavaScript initialisieren (Standard-Koordinaten und Zoomstufe festlegen). |  | Zu erledigen | Initialize the Leaflet map via JavaScript (set default coordinates and zoom level).
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Karten-Schnittstelle | Neue View api_aktuelle_standorte in views.py erstellen, die JSON zurückgibt. |  | Zu erledigen | Create a new view api_aktuelle_standorte in views.py that returns JSON.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Karten-Schnittstelle | API-View so filtern, dass nur als öffentlich markierte Akteure/Felder im öffentlichen Bereich ausgeliefert werden. |  | Zu erledigen | Filter the API view so that only actors/fields marked as public are delivered in the public area.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Karten-Schnittstelle | URL-Route für die JSON-Schnittstelle in urls.py registrieren. |  | Zu erledigen | Register the URL route for the JSON interface in urls.py.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Interaktive Marker | JavaScript-Fetch-Funktion schreiben, die die JSON-Schnittstelle abfragt. |  | Zu erledigen | Write a JavaScript fetch function that queries the JSON interface.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Interaktive Marker | JavaScript-Schleife schreiben, die für jeden Akteur einen Marker auf der Karte platziert. |  | Zu erledigen | Write a JavaScript loop that places a marker on the map for each actor.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Interaktive Marker | Pop-up-Inhalte (Name, Telefonnummer des Akteurs) an die Marker binden. |  | Zu erledigen | Link pop-up content (name, phone number of the actor) to the markers.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | HTMX-Suchfunktion | HTMX-Bibliothek (htmx.min.js) in der base.html einbinden. |  | Zu erledigen | Include the HTMX library (htmx.min.js) in the base.html file.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | HTMX-Suchfunktion | HTML-Suchfeld <input> in die index.html einbauen. |  | Zu erledigen | Add an HTML search field <input> to the index.html file.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | HTMX-Suchfunktion | Attribut hx-get am Suchfeld definieren, das auf die Such-View verweist. |  | Zu erledigen | Define the hx-get attribute on the search field that refers to the search view.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | HTMX-Suchfunktion | Attribute hx-trigger="keyup changed delay:500ms" am Suchfeld für die Verzögerung hinzufügen. |  | Zu erledigen | Add the attribute "hx-trigger="keyup changed delay:500ms" to the search field for the delay.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | HTMX-Suchfunktion | Attribut hx-target definieren, das auf das ID-Element der Ergebnisliste zeigt. |  | Zu erledigen | Define the hx-target attribute that points to the ID element of the results list.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Fragment-Filterung | View erstellen, die Suchbegriffe aus dem GET-Parameter entgegennimmt. |  | Zu erledigen | Create a view that accepts search terms from the GET parameter.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Fragment-Filterung | Filter-Logik in Django mittels Q-Objekten (Suche in Name und Kompetenz) programmieren. |  | Zu erledigen | Program filter logic in Django using Q objects (search by name and competence).
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Fragment-Filterung | HTML-Template-Fragment map_fragment.html anlegen, das nur die Ergebnisliste rendert. |  | Zu erledigen | Create an HTML template fragment map_fragment.html that only renders the results list.
Phase 4: Karte & HTMX-Suche | Fragment-Filterung | View-Logik anpassen, sodass bei einem HTMX-Request nur das Fragment gerendert wird. |  | Zu erledigen | Adjust the view logic so that only the fragment is rendered in the case of an HTMX request.
Phase 5: Sicherheit & Dashboard | Authentifizierung | Djangos Standard-Authentifizierungs-URLs in core/urls.py einbinden. |  | Zu erledigen | Include Django's default authentication URLs in core/urls.py.
Phase 5: Sicherheit & Dashboard | Authentifizierung | Login-Template im Pfad templates/registration/login.html anlegen. |  | Zu erledigen | Create a login template in the path templates/registration/login.html.
Phase 5: Sicherheit & Dashboard | Authentifizierung | Weiterleitungs-URLs (LOGIN_REDIRECT_URL) in der settings.py festlegen. |  | Zu erledigen | Specify redirect URLs (LOGIN_REDIRECT_URL) in settings.py.
Phase 5: Sicherheit & Dashboard | Authentifizierung | Entscheiden und dokumentieren, ob es einen gemeinsamen Login oder individuelle Accounts pro Leitungsperson gibt. |  | Zu erledigen | Decide and document whether there will be a shared login or individual accounts for each manager.
Phase 5: Sicherheit & Dashboard | Internes Dashboard | Neue View dashboard_view erstellen und mit @login_required schützen. |  | Zu erledigen | Create a new view called dashboard_view and protect it with @login_required.
Phase 5: Sicherheit & Dashboard | Internes Dashboard | HTML-Template dashboard.html für eingeloggte PSNV-Leitungskräfte erstellen. |  | Zu erledigen | Create an HTML template dashboard.html for logged-in PSNV managers.
Phase 5: Sicherheit & Dashboard | Internes Dashboard | Liste aller Akteure mit zusätzlichen "Bearbeiten"- und "Löschen"-Buttons im Dashboard anzeigen. |  | Zu erledigen | Display a list of all actors with additional "Edit" and "Delete" buttons in the dashboard.
Phase 5: Sicherheit & Dashboard | Ressourcen-Verwaltung | Django-ModelForm (AkteurForm) für das Akteur-Modell in apps/directory/forms.py erstellen. |  | Zu erledigen | Create a Django Model Form (Actor Form) for the actor model in apps/directory/forms.py.
Phase 5: Sicherheit & Dashboard | Ressourcen-Verwaltung | View edit_resource zum Laden und Speichern des Formulars erstellen. |  | Zu erledigen | Create a View edit_resource to load and save the form.
Phase 5: Sicherheit & Dashboard | Ressourcen-Verwaltung | HTML-Template edit_resource.html mit dem gerenderten Formular erstellen. |  | Zu erledigen | Create the HTML template edit_resource.html with the rendered form.
Phase 5: Sicherheit & Dashboard | Ressourcen-Verwaltung | View zum Löschen eines Akteurs erstellen und mit @login_required absichern. |  | Zu erledigen | Create a view to delete an actor and secure it with @login_required.
Phase 6: Deployment & Feinschliff | Kontaktlisten-Export | Funktion in der View schreiben, um ausgewählte Akteursdaten als CSV-Datei zu exportieren. |  | Zu erledigen | Write a function in the view to export selected actor data as a CSV file.
Phase 6: Deployment & Feinschliff | Kontaktlisten-Export | Button im Dashboard für den CSV-Download einbauen. |  | Zu erledigen | Add a button to the dashboard for CSV download.
Phase 6: Deployment & Feinschliff | Produktions-Datenbank | PostgreSQL-Treiber psycopg2-binary in die requirements.txt aufnehmen. |  | Zu erledigen | Include the PostgreSQL driver psycopg2-binary in the requirements.txt file.
Phase 6: Deployment & Feinschliff | Produktions-Datenbank | Datenbank-Konfiguration in settings.py so anpassen, dass sie Passwörter aus .env liest. |  | Zu erledigen | Adjust the database configuration in settings.py so that it reads passwords from .env.
Phase 6: Deployment & Feinschliff | Produktions-Datenbank | Backup-Strategie für die PostgreSQL-Datenbank einrichten (z. B. täglicher Cronjob mit pg_dump). |  | Zu erledigen | Set up a backup strategy for the PostgreSQL database (e.g., daily cron job with pg_dump).
Phase 6: Deployment & Feinschliff | Server-Bereitstellung | Umgebungsvariable DEBUG in der Produktionsumgebung auf False setzen. |  | Zu erledigen | Set the environment variable DEBUG to False in the production environment.
Phase 6: Deployment & Feinschliff | Server-Bereitstellung | Produktions-.env mit echtem SECRET_KEY, ALLOWED_HOSTS und DB-Zugangsdaten auf dem Uni-Server anlegen. |  | Zu erledigen | Create a production .env file with genuine SECRET_KEY, ALLOWED_HOSTS and DB access data on the university server.
Phase 6: Deployment & Feinschliff | Server-Bereitstellung | python manage.py collectstatic ausführen und STATIC_ROOT/Nginx dafür konfigurieren. |  | Zu erledigen | Run `python manage.py collectstatic` and configure STATIC_ROOT/Nginx for it.
Phase 6: Deployment & Feinschliff | Server-Bereitstellung | WSGI-Server gunicorn installieren und auf dem Uni-Server als Dienst einrichten. |  | Zu erledigen | Install the WSGI server gunicorn and set it up as a service on the university server.
Phase 6: Deployment & Feinschliff | Server-Bereitstellung | Nginx-Webserver auf dem Uni-Server so konfigurieren, dass er statische Dateien direkt ausliefert. |  | Zu erledigen | Configure the Nginx web server on the university server to deliver static files directly.
Phase 6: Deployment & Feinschliff | Server-Bereitstellung | Nginx-Webserver als Reverse-Proxy für den Gunicorn-Dienst einrichten. |  | Zu erledigen | Set up an Nginx web server as a reverse proxy for the Gunicorn service.
Phase 6: Deployment & Feinschliff | Server-Bereitstellung | Basis-Logging für Fehler in der Produktionsumgebung einrichten (z. B. Django-Logging in eine Datei). |  | Zu erledigen | Set up basic error logging in the production environment (e.g., Django logging to a file).
Phase 7: Tests & Übergabe | Tests | Für die wichtigsten Views (Liste, Suche, Login, Bearbeiten) einfache Django-Tests schreiben (manage.py test). |  | Zu erledigen | Write simple Django tests (manage.py test) for the most important views (list, search, login, edit).
Phase 7: Tests & Übergabe | Tests | Vor jedem Merge Request die Tests lokal laufen lassen, um Regressionen zu vermeiden. |  | Zu erledigen | Run the tests locally before each merge request to avoid regressions.
Phase 7: Tests & Übergabe | Dokumentation | README.rtf/.md aktualisieren: finale Installationsschritte, Server-Besonderheiten, Rollen/Logins. |  | Zu erledigen | Update README.rtf/.md: final installation steps, server specifics, roles/logins.
Phase 7: Tests & Übergabe | Dokumentation | Kurze Übergabe-Notiz für künftige Betreuer:innen schreiben (Server-Zugang, wo liegen Backups, wer hat Zugriff). |  | Zu erledigen | Write a short handover note for future supervisors (server access, where backups are located, who has access).

## Tabelle1
Zu erledigen
WIP
Fertig